ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июля 2019 г. № 230-р

г. Владикавказ

**О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Республике Северная Осетия-Алания**

Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 5 июля 2019 г. № 200 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Республике Северная Осетия-Алания» **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Республике Северная Осетия-Алания (далее – План).

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить его реализацию.

3. Финансовое обеспечение мероприятий Плана осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных органам исполнительной власти в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, средств бюджетов муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания игородского округа г. Владикавказ с привлечением внебюджетных источников.

4. Комитету по делам печати и массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания оказывать содействие в освещении в республиканских средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий Плана.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания принять участие в подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, разработать муниципальные планы основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и предусмотреть бюджетные ассигнования на их реализацию.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания И.С.Азимову.

Председатель Правительства

Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания

от 9 июля 2019 г. № 230-р

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов в Республике Северная Осетия-Алания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата и место**  **проведения** | **Ответственные**  **за проведение мероприятий**\* |
| **I. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия** | | | |
| 1 | Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 9 мая 2020 г., г. Владикавказ, проспект Мира (площадь Свободы) | 58 армия, Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, АМС МО г. Владикавказ |
| 2 | Участие ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и военной службы в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 9 мая 2020г. г.Владикавказ, проспект Мира (площадь Свободы) | 58 армия, Совет ветеранов РСО-А, военный комиссариат РСО-А |
| 3 | Театрализованное представление «Генерал Победы», посвященное легендарному полководцу И. А. Плиеву | 9 мая2020 г.  г. Владикавказ,  проспект Мира,площадь Свободы | Министерство культуры РСО-А |
| 4 | Народное шествие «Бессмертный полк» | 9 мая2020 г.  проспект Мира,населенные пункты республики | АМС МО РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 5 | Торжественный прием от имени Главы Республики Северная Осетия-Алания в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с концертной программой и тематической выставкой детских рисунков «Правнуки Победы» | 9 мая2020 г.  г.Владикавказ, площадь Свободы | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Министерство труда и социального развития РСО-А, Министерство культуры РСО-А |
| 6 | Праздничный концерт «Великий народ – Великая Победа!» | 9 мая 2020 г.,  г. Владикавказ,  площадь Свободы | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Министерство культуры РСО-А, АМС МО г. Владикавказ и муниципальных районов |
| 7 | Церемония возложения венков и цветов к братской могиле и памятникам воинской славы на Мемориале Славы, памятным местам в населенных пунктах республики | 8 мая 2020 г.,г.Владикавказ, населенные пункты республики | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, 58 армия, АМС МО РСО-А, Совет ветерановРСО-А |
| 8 | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 2020 г. | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Министерство труда и социального развития РСО-А, Совет ветеранов РСО-А, военный комиссариат РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 9 | Вручение поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2019-2020 гг. | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Министерство труда и социального развития РСО-А, Совет ветеранов РСО-А, военный комиссариат РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 10 | Подготовка, рассылка и вручение поздравлений Главы РСО-А ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2019 - 2020 гг. | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Министерство труда и социального развития РСО-А, Совет ветеранов РСО-А, военный комиссариат РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 11 | Праздничный салют (фейерверк) | 9 мая 2020 г.,  г.Владикавказ | 58 армия, АМС МО г. Владикавказ, Министерство внутренних дел по РСО-А |
| 12 | Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные дням воинской славы:  Битва за Кавказ  День полного освобождения советскими войсками города  Ленинграда от блокады  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в Сталинградской битве  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в Курской битве | 2020 г.  9 октября 2019 г.  27 января  2 февраля  23 августа | 58 армия, Совет ветеранов РСО-А, Министерство внутренних дел по РСО-А,военный комиссариат РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи,АМС МО РСО-А |
| 13 | Организация и проведение торжественных митингов и вахт памяти у памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2020 г. | 58 армия, Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А,военный комиссариат РСО-А, Совет ветеранов РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, АМС МО РСО-А |
| 14 | Комплексное праздничное оформление главных площадей и улиц в г. Владикавказ и других населенных пунктов республики | апрель-май 2020 г. | АМС МО РСО-А |
| 15 | Волонтерское сопровождение парада Победы и народного шествия "Бессмертный полк" | 9 мая 2020 г. | региональные отделения ООГДЮО «Российское движение школьников», ВОД«Волонтеры медики», ресурсный центр «Добровольцы Кавказа», ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А», Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 16 | Организация прямой трансляции на телеканале «Осетия-Ирыстон» парада Победы в г. Владикавказ и народного шествия «Бессмертный полк» | 9 мая 2020 г. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, ГАУ НТК «Осетия-Ирыстон» |
| 17 | Участие волонтеров в проведении основных торжественных мероприятий в г. Владикавказ и муниципальных районах | апрель - май  2020 г. | региональные отделения ООГДЮО «Российское движение школьников», ВОД «Волонтеры медики», ресурсный центр «Добровольцы Кавказа», ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А», Комитет РСО-А по делам молодежи |
| **II. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов** | | | |
| 18 | Создание мемориала памяти уроженцев Осетии, бойцов и командиров Красной Армии, погибших при освобождении республики от немецко-фашистских захватчиков и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны | 2019 г. –  март 2020г. | Правительство РСО-А, Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, АМС МО г. Владикавказ, Совет ветеранов, Архивная служба РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 19 | Реконструкция памятника братьям Газдановым | 2019-2020 гг. | Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-А, Министерство строительства и архитектуры РСО-А, Министерство культуры РСО-А, АМС МО Алагирский район, Совет ветеранов РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 20 | Государственный учет и паспортизация воинских захоронений в РСО-А, осуществление контроля за их содержанием | 2019 - 2020 гг | Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, АМС МО РСО-А, общественные организации |
| 21 | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания.  Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 2019 г. - март  2020 г. | Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-А, Министерство природных ресурсов и экологии РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, АМС МО РСО-А,ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 22 | Капитальный ремонт Мемориала Славы | 2019 г. -март  2020 г. | АМС МО г. Владикавказ |
| 23 | Создание на мемориальном комплексе «Барбашово поле» экспозиции «Битва за Кавказ» | 2019г. –  март 2020г. | Министерство внутренних дел по РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 24 | Выполнение комплекса дополнительных ремонтных работ, благоустройство и реставрационные работы на объектах проведения праздничных мероприятий, приобретение необходимых сопутствующих материалов (по отдельному плану) | апрель 2019 г. - апрель 2020 г. | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 25 | Работа по поиску и установлению военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, на основе сведений, имеющихся в открытом доступе на сайтах Минобороны России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2019 - 2020 годы | военный комиссариат РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи,региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», ресурсный центр «Добровольцы Кавказа», ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 26 | Организация и проведение поисковых работ силами общественных поисковых объединений. Захоронение (перезахоронение) останков воинов, проведение мероприятий по увековечению их памяти | 2019-2020 гг. | военный комиссариат РСО-А, органы местного самоуправления муниципальных образований, Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 27 | Открытие памятника первой осетинской летчице, герою Великой Отечественной войны Илите Дауровой | 21 июня 2019 г.,  с.Фарн | Правительство РСО-А, Министерство внутренних дел по РСО-А, Совет ветеранов РСО-А, АМС МО Правобережный район |
| 28 | Изготовление и установка мемориальных досок с именами Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации на зданиях организаций, учебных заведений и домах, где они проживали | 2019-2020 гг. | АМС МО г. Владикавказ и муниципальных районов, советы ветеранов,Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 29 | Присвоение имени Героя Советского Союза Тогузова Каурбека Темболатовича МБОУ СОШ № 4 г. Ардон | май 2020 г. | АМС МО Ардонский район, Совет ветеранов РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 30 | Открытие бюстов Героев Советского Союза А.А. Бондаря и Б.Х. Моргоевана Аллее славыГероев Советского Союза и Социалистического Труда, уроженцев Кировского района в с. Эльхотово | 7-9 мая 2020 г. | АМС МО Кировский район, Совет ветеранов РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 31 | Участие в международной акции «Вахта памяти – 2020» | 2020 г. | 58 армия, Министерство внутренних дел по РСО-А, военный комиссариат РСО-А,Совет ветеранов РСО-А,Комитет РСО-А по делам молодежи, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 32 | Субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | апрель 2020 г. | органы местного самоуправления, Комитет РСО-А по делам молодежи, Совет ветеранов РСО-А, региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», ресурсный центр «Добровольцы Кавказа», ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 33 | Организация в каждой образовательной организации уголка Боевой Славы, музея, посвященного ветеранам и участникам боевых действий, поисковой работе | 2019 - 2020 гг. | Министерство образования и науки РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, Совет ветеранов РСО-А |
| **III. Научные, информационные, издательские и выставочные проекты** | | | |
| 34 | Научно-практическая конференция с международным участием «Великая Победа, добытая единством» | январь-апрель 2020 г.,  г. Владикавказ | Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Министерство строительства и архитектуры РСО-А, Архивная служба РСО-А, |
| 35 | Издание сборника архивных документов «Память о пережитом» | май 2019 г. –апрель 2020 г. | Архивная служба РСО-А, Министерство образования и науки РСО-А, РГБУ «Центральный государственный архив РСО-А», РГБУ «Государственный архив новейшей истории РСО-А» |
| 36 | Издание методического пособия для учителей истории общеобразовательных организаций РСО-А «Северная Осетия-в годы Великой Отечественной войны» | май 2019 г. –  апрель 2020 г. | Архивная служба РСО-Алания, РГБУ «Центральный государственный архив РСО-А», РГБУ «Государственный архив новейшей истории РСО-А», Министерство образования и науки РСО-А |
| 37 | Издание тематического календаря | май-ноябрь  2019 г. | Архивная служба РСО-Алания, РГБУ «Центральный государственный архив РСО-А», РГБУ «Государственный архив новейшей истории РСО-А» |
| 38 | Подготовка и размещение в республиканских и районных средствах массовой информации, в т.ч. на телеканале "Осетия-Ирыстон", публикаций, материалов, радио- и телепередач, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2019-2020 гг. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А, подведомственные средства массовой информации |
| 39 | Подготовка и издание специализированных выпусков печатных изданий, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1-9 мая 2020 г. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, подведомственные средства массовой информации |
| 40 | Освещение мероприятий, проводимых в РСО-Алания органами государственной власти, общественными и другими организациями, гражданами, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2019- 2020 гг. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, подведомственные средства массовой информации |
| 41 | Проведение «круглого стола» «Дети войны» | май 2020 г. | Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.Абаева |
| 42 | Выставка периодической печати военных лет «Страницы Великой Отечественной войны» | май 2020 г. | Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.Абаева |
| 43 | Выпуск специального тематического печатного издания «Хроника событий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На материалах Северной Осетии» | 2020 г. | Архивная служба РСО-Алания, РГБУ «Центральный государственный архив РСО-А», РГБУ «Государственный архив новейшей истории РСО-А» |
| 44 | Интернет-проект «По страницам нашей истории» | сентябрь 2019 г. | Архивная служба РСО-Алания, РГБУ «Центральный государственный архив РСО-А», РГБУ «Государственный архив новейшей истории РСО-А» |
| 45 | Издание книги «Дневники войны. Амат Токаев» | апрель-май  2020 гг. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А, ГУП «Издательство «Ир» |
| 46 | Продолжение работы по изданию книг:  «Солдаты Победы», том 7;  «Сыны Осетии в Великой Отечественной войне», т. 21 | апрель-май  2020 гг. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А, ГУП «Издательство «Ир», Министерство РСО-А по вопросам национальных отношений |
| 47 | Книжная ярмарка – фестиваль «Дорогами войны – к Победе» | апрель 2020 г. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания |
| 48 | Выставка работ осетинских художников, посвященная теме Великой Отечественной войны (живопись, графика, скульптура) | апрель-май  2020 г.,  выставочный зал АРТ-ОС, художественная галерея | Министерство культуры РСО-А, АМС МО г. Владикавказ |
| 49 | Выставка «Владикавказ- город воинской славы» | апрель-май,  Национальный музей РСО-А | Министерство культуры РСО-А, АМС МО г. Владикавказ, Архивная служба РСО-А |
| 50 | Фотовыставка газет военных лет | май 2020 г. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А |
| 51 | Историко-документальная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | январь-май  2020 г. | Архивная служба РСО-А, РГБУ «Центральный государственный архив РСО-А» |
| 52 | Мультимедийная выставка "Живем и помним" | 2020 г.,  Национальная научная библиотека  РСО-А | Министерство культуры РСО-А |
| 53 | Передвижная выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" | 2019-2020 гг. | Министерство культуры РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 54 | Выставочные проекты республиканских и районных библиотек, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 2019-2020 гг. | Министерство культуры РСО-А,АМС МО РСО-А |
| 55 | Создание на Мемориале Славы музея боевой техники под открытым небом (в том числе и современной) в рамках программы создания мини-кластеров парка «Патриот» | октябрь 2019 г.-май 2020 г. | командование ЮВО, 58 армия, Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 56 | Создание передвижного музейного комплекса с экспозицией об исторических событиях битвы за Кавказ для посещения жителями районов РСО-А и удаленных населенных пунктов | октябрь 2019 г. | Министерство культуры РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи,Архивная служба РСО-А, РГБУ «Центральный государственный архив РСО-А», АМС МО РСО-А |
| **IV. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия** | | | |
| 57 | Концертная программа «Поклонись фронтовику» Государственного национального эстрадного оркестра им. К. Суанова | 9 мая 2020 г.,  площадь Ленина | Министерство культуры РСО-А |
| 58 | Организация передвижной выставки «Воины-медики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»(по отдельному плану) | октябрь 2019 г.-май 2020 г.,  вузы республики | Северо-Осетинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 59 | Концерт-реквием симфонического оркестра | 8 мая 2020 г.,  г. Владикавказ,  Мемориал Славы, площадь Победы | Министерство культуры РСО-А, АМС МОг. Владикавказ |
| 60 | Выставка военной техники, полевые кухни, праздничные концерты | 8 мая 2020 г. | АМС МО г. Владикавказ, 58 армия |
| 61 | Праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой Победы | 8 мая 2020 г.,  Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева | Министерство культуры РСО-А |
| 62 | Скачки, посвященные75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 г.,  Бесланский ипподром | АМС МО Правобережный район, Министерство внутренних дел по РСО-А |
| 63 | Создание во всех общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания отрядов юнармейцев | до 1 сентября  2019 г. | Министерство образования и науки РСО-А, АМС МО РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 64 | Работа военно-исторических лагерей для детей и подростков | июнь-август  2020 г. | Министерство образования и науки РСО-А, АМС муниципальных образований, пришкольные лагеря с дневным пребыванием |
| 65 | Организация профильных смен военно-спортивного лагеря «Балц», молодежного краеведческо-туристического лагеря «Горец», военизированного лагеря для подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации«Патриот» | 2019 г.,  2020 г. | Комитет РСО-А по делам молодежи, Министерство внутренних дел по РСО-А, Министерство труда и социального развития РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 66 | Открытый республиканский турнир по дзюдо памяти генерала И.А. Плиева среди взрослых | ноябрь 2020 г. | Министерство физической культуры и спорта РСО-А |
| 67 | Республиканский урок Победы, посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май 2020 г. | Министерство образования и науки РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 68 | Проведение уроков мужества со школьной и студенческой молодежью с привлечением участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых действий, военной службы по основным вехам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | январь-май  2020 г.  г. Владикавказ и муниципальные районы | Совет ветеранов РСО-А, 58 армия, военный комиссариат РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, Министерствообразования и науки РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 69 | Встречи ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с обучающимися спортивных школ, подведомственных Министерству физической культуры и спорта РСО | январь-май  2020 г. | Совет ветеранов РСО-А, военный комиссариат РСО-А, Министерство физической культуры и спорта РСО-А |
| 70 | Фестиваль народного творчества «Бессмертные песни Великой Отечественной» | апрель-май  2020 г., г. Владикавказ | Министерство культуры РСО-А |
| 71 | VIII республиканский сбор кадетских классов, военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии», посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | февраль,  г. Владикавказ | Комитет РСО-А по делам молодежи, 58 армия, Совет ветеранов РСО-А, Министерство образования и науки РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 72 | Республиканские финалы военно-патриотических игр «Орлёнок», «Победа», «Зарница Алании», «Звёздочка», посвящённые 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | март-май,  г. Владикавказ и муниципальные районы | Министерство образования и науки РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания», 58 армия, Совет ветеранов РСО-А |
| 73 | Фестиваль граффити, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  изображение героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в стиле стрит-арт на объектах в г. Владикавказ и в районных центрах | апрель-май,  г. Владикавказ и муниципальных районов | АМС МО РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 74 | Участие во Всероссийском автопробеге по городам-героям и городам, удостоенным звания «Город воинской славы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 5-6 мая 2020 г. | Комитет РСО-А по делам молодежи, ДОСААФ, Совет ветеранов РСО-А, 58 армия, военный комиссариат РСО-А, АМС МОРСО-А |
| 75 | Митинг дружбы уЭльхотовских ворот, посвященный75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 6 мая 2020 г. | Комитет РСО-А по делам молодежи, ДОСААФ, Совет ветеранов РСО-А, 58 армия, военный комиссариат РСО-А, АМС МО РСО-А |
| 76 | Благотворительная акция ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны-представителей национально-культурных объединений | май 2020 г. | Министерство РСО-А по вопросам национальных отношений |
| 77 | Физкультурно-спортивный праздник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2020 г.,  г. Владикавказ,  парк культуры и отдыха им. К.Хетагурова | Министерство физической культуры и спорта РСО-А |
| 78 | «Завтра была война». Показ кинохроники, художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на открытых площадках | 9 мая 2020 г.,  г. Владикавказ,  проспект Мира | Министерство культуры РСО-А, АМС МО РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, 58 армия |
| 79 | Демонстрация лучших советских и российских фильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 2019-2020 гг. | Министерство культуры РСО-А, АМС г. Владикавказ, Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 80 | Дубляж фильма «Баллада о солдате» на осетинский язык | декабрь 2019 г. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания |
| 81 | Демонстрация цикла документальных историй о Героях СССР – выходцах из Северной Осетии | 2019-2020 гг. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А, ГАУ НТК «Осетия-Ирыстон» |
| 82 | Организация цикла программ:«Письма памяти»,«Дети войны» | 2019-2020 г. | Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А, ГАУ НТК «Осетия-Ирыстон» |
| 83 | Спектакль по пьесе Б. Черчесова «Миссия особой секретности» (об участнике гражданской войны в Испании, советско-финской войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Герое Советского Союза генерал-подполковнике Мамсурове Хаджи-Умаре Джиоровиче) | май 2020 г.,  Северо-Осетинский государственный академический театр им. В.Тхапсаева | Министерство культуры РСО-А, АМС МО РСО-А |
| **V. Всероссийские, международные и республиканские акции (проекты)** | | | |
| 84 | «Горсть Памяти» | 22 июня 2019 г.,  22 июня 2020 г. | 58 армия, военный комиссариат РСО-А, Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, Министерство внутренних дел по РСО-А, Совет ветеранов РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания», региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», ресурсный центр «Добровольцы Кавказа»,АМС МО РСО-А |
| 85 | «Диалоги с Героями» | июнь-декабрь 2019 - 2020 гг. | Комитет РСО-А по делам молодежи, Министерство образования и науки РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 86 | «Весь в деда» | июнь-декабрь 2019 - 2020 гг. | Комитет РСО-А по делам молодежи, Министерство образования и науки РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 87 | «Сердце солдатской матери» | сентябрь 2019 г.-май 2020 г. | Министерство образования и науки РСО-А, Совет ветеранов РСО-А, Комитет РСО-А по делам молодежи, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 88 | "Поклонимся великим тем годам" | 2020 г. | молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды",  Комитет РСО-А по делам молодежи |
| 89 | "Улицы Героев" | 2020 г. | Комитет РСО-А по делам молодежи, АМС МО РСО-А, региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», ресурсный центр «Добровольцы Кавказа», ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 90 | "Письмо Победы" | 2020 г. | Комитет РСО-А по делам молодежи, региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», ресурсный центр «Добровольцы Кавказа», ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-А» |
| 91 | "Георгиевская ленточка" | май 2020 г. | Комитет РСО-А по делам молодежи, АМС МО РСО-А, ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи РСО-Алания» |
| 92 | «Трамвай Победы» | 2-20 мая 2020 г. | АМС МО г. Владикавказ, Совет ветеранов РСО-А |
| 93 | «Народная Победа»  (оформление главной улицы фотографиями фронтовиков) | 9 мая 2020 г.,  г. Владикавказ,  пр. Мира | Комитет РСО-А по делам молодежи, АМС МО г. Владикавказ |
| 94 | Гражданско-патриотическая «Ради жизни на земле» | январь-май 2020 г. | Министерство образования и науки РСО-А |

*Примечание*

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим планом, осуществляется в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством.

\*Мероприятия согласованы с ответственными исполнителями.

СОГЛАСОВАНО:

И.С. Азимова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р. Джусоев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Богдаева Э.М.

53-08 22